## Hoja1
|  | Semana 2 | [5 empty] | Semana 3 | [5 empty] | Semana 4 | [5 empty] | Semana 5 | [5 empty] | Semana 6 | [5 empty] | Semana 7 | [5 empty] | Semana 8 | [5 empty] | Semana 9 | [5 empty] | Semana 10 | [5 empty] | Semana 11 | [5 empty] | Semana 12 | [5 empty] | Semana 13 | [5 empty] | Semana 14 | [5 empty] | Semana 15 | [5 empty] | Semana 16
 | time axis 2018-09-03 to 2018-12-20
ENTREVISTA ETNOGRAFICA | bar: 2018-09-03 to 2018-09-08
Ver area de trabajo | bar: 2018-09-03 to 2018-09-04
Ver funcionamiento del sistema | bar: 2018-09-05 to 2018-09-06
Analisis del sistema | bar: 2018-09-07 to 2018-09-08
DEFINICION DE REQUERIMIENTOS
EVIDENCIA DE PRODUCTO Y ESPECIFICACION DE REQUISITOS
1.- Login | bar: 2018-10-01 to 2018-10-10
Caso de uso Extendido | bar: 2018-10-01 to 2018-10-02
Curso normal de los eventos | bar: 2018-10-03 to 2018-10-04
Curso Alternativo | bar: 2018-10-05
Contratos | bar: 2018-10-06
Diagrama de Secuencia | bar: 2018-10-08
Diagrama de Estados | bar: 2018-10-09
Diagrama de Colaboracion | bar: 2018-10-09
DIAGRAMA CONCEPTUAL
Login | bar: 2018-09-10 to 2018-09-11
Mockup | bar: 2018-09-10 to 2018-09-11
CODIFICACION
Login | bar: 2018-09-26 to 2018-10-12
Diseño interfaz formuluario del registro de usuario | bar: 2018-09-26 to 2018-09-27
Validaciones de los datos ingresados | bar: 2018-09-28 to 2018-09-29
Crear Objeto con los datos | bar: 2018-10-01 to 2018-10-04
Insertar Objeto en la base datos | bar: 2018-10-04 to 2018-10-08
Pruebas | bar: 2018-10-09 to 2018-10-12
EVIDENCIA DE PRODUCTO Y ESPECIFICACION DE REQUISITOS
2.- Gestión del registro de cliente | bar: 2018-10-11 to 2018-10-19
Caso de uso Extendido | bar: 2018-10-11
Curso normal de los eventos | bar: 2018-10-12 to 2018-10-13
Curso Alternativo | bar: 2018-10-15
Contratos | bar: 2018-10-16
Diagrama de Secuencia | bar: 2018-10-17
Diagrama de Estados | bar: 2018-10-18
Diagrama de Colaboracion | bar: 2018-10-19
DIAGRAMA CONCEPTUAL | bar: 2018-10-19
Gestión del registro de cliente | bar: 2018-09-11 to 2018-09-12
Mockup | bar: 2018-09-11 to 2018-09-12
CODIFICACION
Gestión del registro de cliente | bar: 2018-10-12 to 2018-10-19
Diseño interfaz formuluario del registro de cliente | bar: 2018-10-12 to 2018-10-13
Validaciones de los datos ingresados | bar: 2018-10-13 to 2018-10-15
Crear Objeto con los datos | bar: 2018-10-13 to 2018-10-16
Insertar Objeto en la base datos | bar: 2018-10-17 to 2018-10-18
Pruebas | bar: 2018-10-18 to 2018-10-19
EVIDENCIA DE PRODUCTO Y ESPECIFICACION DE REQUISITOS
3.-Gestion de producción | bar: 2018-10-20 to 2018-10-26
Caso de uso Extendido | bar: 2018-10-20
Curso normal de los eventos | bar: 2018-10-22
Curso Alternativo | bar: 2018-10-23
Contratos | bar: 2018-10-24
Diagrama de Secuencia | bar: 2018-10-24 to 2018-10-25
Diagrama de Estados | bar: 2018-10-25
Diagrama de Colaboracion | bar: 2018-10-26
DIAGRAMA CONCEPTUAL | bar: 2018-10-26
Gestion de producción | bar: 2018-09-12 to 2018-09-13
Mockup | bar: 2018-09-12 to 2018-09-13
CODIFICACION
Gestion de producción | bar: 2018-10-20 to 2018-10-27
Diseño interfaz formulario de produccion | bar: 2018-10-20
Validaciones de los datos ingresados agenda | bar: 2018-10-22 to 2018-10-23
Validaciones de los datos ingresados con inventario | bar: 2018-10-22 to 2018-10-23
Crear Objeto con los datos | bar: 2018-10-23 to 2018-10-24
Insertar Objeto en la base datos | bar: 2018-10-24 to 2018-10-26
Pruebas | bar: 2018-10-26 to 2018-10-27
EVIDENCIA DE PRODUCTO Y ESPECIFICACION DE REQUISITOS
4.- Gestión del pedido de cliente | bar: 2018-11-03 to 2018-11-14
Caso de uso Extendido | bar: 2018-11-03 to 2018-11-05
Curso normal de los eventos | bar: 2018-11-05 to 2018-11-06
Curso Alternativo | bar: 2018-11-06 to 2018-11-07
Contratos | bar: 2018-11-07 to 2018-11-08
Diagrama de Secuencia | bar: 2018-11-08 to 2018-11-10
Diagrama de Estados | bar: 2018-11-12 to 2018-11-14
DIAGRAMA CONCEPTUAL
Gestión del pedido de cliente | bar: 2018-09-14 to 2018-09-15
Mockup | bar: 2018-09-14 to 2018-09-15
CODIFICACION
.- Gestión del pedido de cliente | bar: 2018-10-27 to 2018-11-02
Diseño interfaz formulario del pedido de cliente | bar: 2018-10-27
Validaciones de los datos ingresados | bar: 2018-10-27 to 2018-10-29
Validaciones de los datos ingresados con inventario | bar: 2018-10-29 to 2018-10-30
Crear Objeto con los datos | bar: 2018-10-30 to 2018-10-31
Insertar Objeto en la base datos | bar: 2018-10-31 to 2018-11-01
Pruebas | bar: 2018-11-01 to 2018-11-02
EVIDENCIA de PRODUCTO Y ESPECIFICACION de REQUISITOS
4.- Gestión del invetario | bar: 2018-10-27 to 2018-11-02
Caso de uso Extendido | bar: 2018-10-27
Curso normal de los eventos | bar: 2018-10-27
Curso Alternativo | bar: 2018-10-29
Contratos | bar: 2018-10-30
Diagrama de Secuencia | bar: 2018-10-31
Diagrama de Estados | bar: 2018-11-01
Diagrama de Colaboracion | bar: 2018-11-02
DIAGRAMA CONCEPTUAL
Gestión del invetario | bar: 2018-09-13 to 2018-09-14
Mockup | bar: 2018-09-13 to 2018-09-14
CODIFICACION
Gestión del inventario | bar: 2018-11-03 to 2018-12-01
Diseño interfaz formulario del inventario | bar: 2018-11-03 to 2018-11-07
Validaciones de los datos ingresados | bar: 2018-11-08 to 2018-11-12
Validaciones de los datos ingresados con produccion | bar: 2018-11-13 to 2018-11-17
Crear Objeto con los datos | bar: 2018-11-19 to 2018-11-23
Insertar Objeto en la base datos | bar: 2018-11-24 to 2018-11-28
Pruebas | bar: 2018-11-29 to 2018-12-01
MODELO BASE DE DATOS | bar: 2018-09-24 to 2018-10-02
Modelo relacional | bar: 2018-09-24 to 2018-09-28
Modelo entidad-relacion | bar: 2018-09-29 to 2018-10-02
Implementacion | bar: 2018-12-03 to 2018-12-11
Presentacion final del proyecto | bar: 2018-12-12 to 2018-12-19